«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГБУЗ “СКДИБ”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Х.Тхакушинова

«29» декабря 2012г.

**Комплексный план работы**

**ГБУЗ “Специализированная**

**клиническая детская инфекционная больница”**

**министерства здравоохранения Краснодарского края**

**на 2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата** | | **Ответственный исполнитель** | | **Контроль** |
| **Организационно-методическая работа** | | | | | | |
| 1. | 1.1.Анализ работы ГБУЗ “СКДИБ” за 2012 год.  1.2. Подготовка и сдача статистической отчетности в ГБУЗ «МИАЦ»  1.3.Подготовка и сдача отчетности по размещению заказов | до 25.01.2013.  По срокам – 27.12.12г.,  28.12.12г.,  05.02.13г.  поквартально | | Леденко Л.А.  Осипова И.Г.  Борданов В.П.  Четверикова Е.Б.  Руководители подразделений, зав. отделениями  Леденко Л.А.  Новик М.С.  Самогова С.М.  Колдеева И.Е.  Ватутина Л.А.  Черникова М.В. | | Тхакушинова Н.Х.  Тхакушинова Н.Х.  Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Экономический анализ деятельности ГБУЗ “СКДИБ” за 2012 год. | I квартал | | Планово-экономический отдел | | Тхакушинова Н.Х.  Новик М.С. |
| 3. | Анализ работы ГБУЗ “СКДИБ”. | Ежемесячно,  ежеквар-  тально | | Леденко Л.А.  Новик М.С.  Самогова С.А.  Колдеева И.Е.  Ватутина Л.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 4. | Анализ летальности по ГБУЗ “СКДИБ”. | Ежемесячно,  Ежеквар  Тально, по итогам года | | Осипова И.Г.  Ватутина Л.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 5. | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в соответствии с контрольными цифрами и утверждение в МЗ КК | январь | | Новик М.С.  Гавриленко Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 6. | Анализ затрат на медикаменты. Анализ заявок на медикаменты. | ежемесячно | | Осипова И.Г.  Вшивкова С.Н. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 7 | Обновление информации по учреждению на официальном сайте РФ | В течение  года | | Подольский В.В.  Самогова С.М.  Гавриленко Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 8. | Поддержание сайта ГБУЗ «СКДИБ» в актуальном состоянии | В течение  года | | Леденко Л.А.  Подольский В.В.  Четверикова Е.Б. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 9. | Работа Совета медицинских сестер больницы (по отдельному плану). | В течение  года | | Павликова Н.А.  Старшие медицинские сестры отделений | | Тхакушинова Н.Х.  Осипова И.Г. |
| 10. | Совершенствование экстренной и плановой консультативной помощи в крае сотрудниками ГБУЗ “СКДИБ”. | В течение  года | | Осипова И.Г.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 11. | Развитие работы Центра вакцинопрофилактики ГБУЗ «СКДИБ». Совершенствование работы иммунологической комиссии МЗ КК. Выезды в территории края по организации и контролю прививочной работы. | В течение  года | | Осипова И.Г.  Леденко Л.А.  Щербакова Т.В.  Клесова Н.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 12. | Выезды специалистов ГБУЗ «СКДИБ» в составе комиссий министерства здравоохранения Краснодарского края в ЛПУ территорий края. Кураторство ЛПУ территорий края | В течение года, по графику  МЗ КК | | Леденко Л.А.  Борданов В.П.  Осипова И.Г.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 13. | Работа врачебной комиссии ГБУЗ «СКДИБ» | По графику | | Леденко Л.А.  Борданов В.П.  Осипова И.Г.  Члены комиссии | | Тхакушинова Н.Х. |
| 14. | Работа с жалобами и обращениями граждан. Анализ жалоб и обращений. | По мере  обращения | | Борданов В.П.  Леденко Л.А. Осипова И.Г.  Самогова С.М.  Четверикова Е.Б. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 15. | Участие в ярмарках вакансий. | В течение  года | | Леденко Л.А.  Самогова С.М.  Колдеева И.Е. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 16. | Участие в медицинских выставках и презентациях МЗ КК | В течение года | | Леденко Л.А.  Подольский В.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 17. | Анализ работы по утвержденным МЭС. | ежемесячно | | Борданов В.П.  Бевзенко О.В.  Четверикова Е.Б. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 18. | В рамках программы Модернизации здравоохранения – внедрение медицинских информационных систем (МИС), работа в МИСах. Подготовительная работа к внедрению электронной версии истории болезни | В течение года | | Новик М.С.  Леденко Л.А.  Подольский В.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 19. | Расширение объема платных услуг за счет внедрения новых лабораторных методов диагностики | В течение года | | Осипова И.Г.  Самойлова Л.П. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 20. | План закупок на 2013 год и его корректировка | В течение года | | Черникова М.В. | | Тхакушинова Н.Х.  . |
| 21. | Публикации обобщенного опыта работы ГБУЗ «СКДИБ» в виде журнальных статей и тезисов. | В течение года | | Соболева Н.Г.  Александрова О.К.  Леденко Л.А.  Осипова И.Г | | Тхакушинова Н.Х.  . |
| 22. | Участие в работе краевых комиссий министерства здравоохранения (аттестации врачей, по разборам младенческой смертности, жалоб и обращений граждан). | В течение года | | Осипова И.Г.  Леденко Л.А.  Борданов В.П.  Заведующие отделениями – члены комиссий | | Тхакушинова Н.Х. |
| 23. | Совершенствование Формулярного списка ГБУЗ «СКДИБ» на 2013 год | 1 кв. | | Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 24. | Рецензирование медицинской документации ЛПУ края, в том числе и умерших детей. | В течение года | | Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| **Санитарно-противоэпидемическая работа** | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по выполнению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630 – 10,  приказов МЗ регламентирующих деятельность инфекционных стационаров | | К 02.02.2013г. | Заведующие  отделениями  Старшие медицинские сестры  Сестры-хозяйки | | Осипова И.Г.  Павликова Н.А.  Носиков Д.В. |
| 2. | Проведение внутриведомственного бактериологического контроля. | | 1 раз в месяц | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Осипова И.Г. |
| 3. | Контроль работы ЦСО. | | 1 раз в месяц | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Осипова И.Г. |
| 4. | Подготовка плана мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемического режима. | | 20.01.2013г. | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Осипова И.Г. |
| 5. | Проведение плановых обходов отделений. | | По графику | Осипова И.Г.  Леденко Л.А.  Брданов В.П.  Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 6. | Проверка оснащения отделений бактерицидными установками и условий их эксплуатации в соответствии с РЗ1.683 – 98. | | 1 раз в год  (март) | Старшие медицинские сестры  Заведующие  отделениями | | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. |
| 7. | Проверка автоклавов, сухожаровых шкафов, контроль качества работы. | | 1 раз в год  (март) | Старшие медицинские сестры, автоклаверы, инженер по эксплуатации медицинского оборудования | | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. |
| 8. | Работа комиссии по ВБИ, по повторной госпитализации, заносам (в соответствии с планом работы комиссии по эпиднадзору). | | Ежемесячно,  ежеквар-  тально | Члены комиссии | | Тхакушинова Н.Х. |
| 9. | Медицинские осмотры сотрудников (согласно плана) | | 2 раза в год | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 10. | Работа по раннему выявлению туберкулеза среди сотрудников туберкулезного отделения:  -выполнение требований регламентирующих документов по раннему выявлению туберкулеза;  - флюорографическое обследование медицинского персонала. | | Постоянно в течение года  2 раза в год | Старшие медицинские сестры  Заведующие  отделениями  Заведующий  туберкулезным легочным  отделением  Старшая медицинская сестра туберкулезного легочного  отделения | | Тхакушинова Н.Х. |
| 11. | Выявление паразитарных заболеваний среди персонала. | | В течение  года согласно плану | Заведующие  отделениями  Старшие медицинские сестры | | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. |
| 12. | Организация работы по ООИ:  -корректировка папки с нормативными документами по ООИ  -план работы больницы по ООИ  -проведение теоретической и практической подготовки персонала по ООИ. | | Февраль  Февраль  Ежеквар-  тально | Осипова И.Г.  Павликова Н.А.  Носиков Д.В.  Заведующие  отделениями  Старшие медицинские сестры | | Тхакушинова Н.Х. |
| 13. | Проверка санитарного состояния территории и вспомогательных помещений больницы. | | 1 раз в месяц | Павликова Н.А.  Шевченко В.М.  Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 14. | Обновление приказа по схеме оповещения с планом мероприятий на случай возникновения ООИ. | | Февраль | Осипова И.Г.  Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 15. | Организация и проведение вакцинации сотрудников ГБУЗ «СКДИБ» против сезонного гриппа. | | сентябрь | Павликова Н.А.  Носиков Д.В.  Клесова Н.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 16. | Подготовка плана производственного контроля на 2013-2014гг. | | январь | Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| **Лечебно-диагностическая и клинико-экспертная работа** | | | | | | |
| 1. | Анализ качественных и количественных показателей работы стационара. | | ежеквартально | Леденко Л.А.  Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Использование возможностей КТ и МРТ диагностики. Совершенствование в использовании методов экстракорпоральной диагностики | | В течение года | Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 3. | Ведение регистра больных с хроническими вирусными гепатитами. Комиссионное принятие решение по тактике ведения больных с хроническими вирусными гепатитами. | | В течение года | Первишко О.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 4. | Работа Совета по лечебному питанию. Контроль за выполнением натуральных норм питания. Совершенствование меню в соответствии с современными направлениями диетологии. | | ежеквартально | Осипова И.Г., члены Совета по питанию | | Тхакушинова Н.Х. |
| 5. | Проведение оперативных мероприятий по оптимизации использования коечного фонда отделений и стационара в целом (определение профильности отделений в зависимости от сезона, эпид.ситуации). | | Постоянно  в течение года | Леденко Л.А.  ОсиповаИ.Г Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 6. | Проведение систематического контроля за организацией лечебной работы в отделениях и качеством оказания специализированной помощи инфекционным больным:  -проведение административных плановых обходов главного врача, зам. главного врача по медицинской части, зам. главного врача по организационно-методической работе, главной медицинской сестры, ст. медицинских сестер отделений;  -организация и проведение консилиумов врачей-специалистов. | | постоянно | ОсиповаИ.Г  Павликова Н.А.  Заведующие  отделениями  Старшие медицинские сестры | | Тхакушинова Н.Х. |
| 7. | Проведение экспертной оценки ведения медицинской документации, качества оказания медицинской помощи, выполнения нормативных приказов и регламентирующих документов. | | Постоянно  1 раз в месяц | Борданов В.П.  Бевзенко О.В.,  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 8. | Анализ дефектов диагностики и оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе с последующим разбором на, внутрибольничных врачебных конференциях, оформление дефектурных карт. | | Ежемесячно,  ежеквар-  тально | Осипова И.Г.  Борданов В.П.  Бевзенко О.В.,  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 9. | Анализ расхождения диагнозов:  -между направлением учреждения и стационаром;  -между диагнозами врачей приемного отделения и окончательным клиническим диагнозом;  -между клиническим и патологоанатомическим диагнозами. | | Ежемесячно,  ежеквар-  тально | Осипова И.Г.  Борданов В.П.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 10. | Совершенствование работы консультативно-диагностического отделения: работа на договорной основе по обследованию дектерированных групп населения (пищевые производства, торговые центры). | | В течение  года | Осипова И.Г.  Леденко Л.А.  Клесова Н.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 11. | Обеспечение провизорной госпитализации длительно лихорадящих больных, больных с ангинами и иммунодефицитными состояниями. | | постоянно | Осипова И.Г.  Бевзенко О.В.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 12. | Совершенствование работы коек дневного пребывания:  -иммунопрофилактика детей из закрытых коллективах и по направлению краевой иммунологической комиссии МЗ КК;  - для больных с неконтагиозными инфекциями | | Постоянно  в течение года | Осипова И.Г.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 13. | Заседание врачебной комиссии по разбору летальных случаев. | | По мере  необходимости | Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 14. | Проведение патологоанатомических конференций по разбору летальных случаев с приглашением врачей из территорий края и по показаниям оформление дефектур на качество оказания медицинской помощи детям. | | По мере  необходимости | Осипова И.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 15. | Оказание практической помощи ЛПУ края с выездом на место по линии САС. | | В течение  года | Осипова И.Г., специалисты РКЦ ГБУЗ «СКДИБ», | | Тхакушинова Н.Х. |
| 16. | Совершенствование ведомственной экспертизы качества медицинской помощи. Контроль качества ведения медицинской документации, соблюдение требований МЭС, с целью минимизации санкций к учреждению в ходе экспертизы качества СМО и КТФОМС. | | Постоянно | Борданов В.П.,  Бевзенко О.В.,  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| **Административно-хозяйственная и финансовая деятельность.**  **Материальная база.** | | | | | | |
| 1. | Формирование штатного расписания и тарификационных списков работников по ГБУЗ «СКДИБ» на 01.01.2013 года. | январь | | | Новик М.С.  Кекчев С.Е. | Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Формирование государственного заказа-задания на 2013 год в соответствии с контрольными цифрами и представление для утверждения в МЗ КК И ТФОМС КК | до 20.01.2013 | | | Новик М.С. | Тхакушинова Н.Х. |
| 3. | Согласование расчетов по внесению изменений в прейскурант цен по платным услугам населению и согласование его с региональной энергетической комиссией департамента цен и тарифов КК | февраль-июнь | | | Новик М.С.  Яцко Ю.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 4. | Формирование и предоставление в МЗ КК отчета о выполнении краевых целевых субсидий | ежемесячно | | | Новик М.С.  Гавриленко Н.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 5. | Ежемесячный анализ выполнения государственного заказа по статьям затрат, включенным в тариф по ОМС, и подготовка протоколов для оперативного перераспределения средств | ежемесячно | | | Новик М.С.  Яцко Ю.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 6. | Анализ заработанных средств по законченному случаю | ежемесячно | | | Кекчев С.Е. | Тхакушинова Н.Х. |
| 7. | Осуществление контроля за использованием средств модернизации в части капитального ремонта и приобретения оборудования, повышения квалификации, информатизации здравоохранения | ежемесячно | | | Новик М.С.  Гавриленко Н.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 8. | Расчет лимитов расходов на медикаменты и питание на следующий календарный месяц за счет средств ОМС и за счет средств краевого бюджета | ежемесячно | | | Новик М.С. | Тхакушинова Н.Х. |
| 9. | Подготовка дополнительных соглашений к договорам с СМО по добровольному медицинскому страхованию в связи с перерасчетом цен на оказание платных медицинских услуг по ДМС | по мере необходимости | | | Новик М.С.  Яцко Ю.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 10. | Подготовка проекта госзаказа финансируемого за счет средств бюджета для ГБУЗ «СКДИБ» на 2014 год | апрель-май | | | Новик М.С.  Гавриленко Н.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 11. | Корректировка государственного заказа на 2013 | поквартально, по мере поступления информации | | | Новик М.С. | Тхакушинова Н.Х. |
| 12. | Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год | декабрь | | | Новик М.С.  Гавриленко Н.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 13. | 13.1. Анализ кассовых и фактических расходов  13.2. Инвентаризация пищеблока | Ежемесячно  ежеквартально | | | Кульбашная И.В. | Тхакушинова Н.Х. |
| 14. | Проверки сохранности материальных запасов | внезапно | | | Кульбашная И.В. | Тхакушинова Н.Х. |
| 15. | Ввод в эксплуатацию новой компьютерной сети по программе модернизации здравоохранения КК по задаче 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении» | 1кв. | | | Подольский В.В. | Тхакушинова Н.Х. |
| 16. | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону. | До сентября 2013г. | | | Шевченко В.М, | Тхакушинова Н.Х. |
| 17. | Укомплектование отделений больницы мягким инвентарем, с учетом потребности (в пределах выделенного финансирования). | В течение года | | | Новик М.С.  Черникова М.В.  Павликова Н.А. | Тхакушинова Н.Х. |
| 18. | 1.Завершение капитального ремонта лечебного корпуса «Литер А».  2.Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту лечебного корпуса «Литер А» (склад, гараж, грязная бельевая), литер «И» (стол справок, центральный КПП), литер «Г 9» (здание ДЭС).  3.Подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по облицовыванию дворового фасада лечебного корпуса «Литер А» композитным материалом.  4.Завершение капитального ремонта лечебного корпуса «Литер А», «освещение территории».  5.Проведение технической экспертизы шахты лифта подъезда №3.  6.Подготовка проектно-сметной документации на замену лифта подъезд №3.  7.Проведение капитального ремонта по замене лифтового оборудования в 3-м подъезде лечебного корпуса «А».  7.Заключение договоров на техническое обслуживание приточно-вытяжной системы вентиляции лечебного корпуса «Литер А» и профилированного корпуса «Литер Б».  8.Проведение работ по замене 2-х грузовых лифтов на пищеблоке.  9.Устройство забора и благоустройство площадки для стоянки автотранспорта сотрудников.  10.Устройство системы видеонаблюдения в зданиях и помещениях ГБУЗ «СКДИБ». | В течение года | | | Шевченко В.М.  Лакштанова Н.Н. | Тхакушинова Н.Х. |
| 19. | 17.1. Тактико-специальное учение с противопожарным отделением на тему: «Ликвидация очага возгорания на складе хранения документации».  17.2. Командно-штабная тренировка на тему: «Проведение медико-санитарных мероприятий при ликвидации последствий терракта с применением биологических агентов» | Март  август | | | Сыса О.Н. | Тхакушинова Н.Х. |
| 20. | Занятия по охране труда и правилам пожарной безопасности (по подразделениям) | ежемесячно | | | Громакова Т.П. | Шевченко В.М.  Тхакушинова Н.Х. |
| 21. | 19.1. Ревизия огнетушителей.  19.2. Обновление уголков пожарной безопасности  19.3. Аттестация рабочих мест | 1кв.  3 кв.  3-4 кв. | | | Громакова Т.П. | Тхакушинова Н.Х. |
| 22. | Прием и анализ заявок, подаваемых отделениями и формирование сводных заявок по группам одноименных товаров по номенклатуре для определения способов закупки на основании Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. | Постоянно | | | Черникова М.В. | Тхакушинова Н.Х. |
| 23. | Ведение регистра контрактов, услуг, закупаемых работ, товаров. | Постоянно | | | Черникова М.В. | Тхакушинова Н.Х. |
| Выполнение целевых программ  Выполнение программ по Модернизации | | | | | | |
| Осуществления закупок по заявкам от подразделений больницы по краевым целевым программам «Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2008-2013 годы. Подпрограмма 1. «Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения» « Обеспечение готовности государственных инфекционных больниц к возможной чрезвычайной эпидемиологической ситуации» | | | | | | |
| 1. | Закупка, (в соответствии с планом закупок) анализатора бактериологического "Витек-30" (Приказ Министерства РФ от 25.12.1997г. № 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения, диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения РФ) | В течение года | | Новик М.С.  Черникова М.В.  Сыса О.Н. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Закупка, (в соответствии с планом закупок) кислородной станции (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011 г. N 315н "Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению") | В течение года | | Новик М.С.  Шевченко В.М. Черникова М.В.  Сыса О.Н. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 3. | Капитальный ремонт | В течение года | | Шевченко В.М.  Лакштанова Н.Н. | | Тхакушинова Н.Х. |
| **Работа с кадрами.**  **Повышение профессионального уровня персонала больницы.** | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение клинических врачебных и сестринских конференций (согласно плана). | 1 раз в месяц | | Леденко Л.А.  Осипова И.Г.  Павликова Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Участие во Всероссийском конгрессе педиатров. | Февраль  г.Москва | | Тхакушинова Н.Х.  Осипова И.Г.  Соболева Н.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 3. | Участие в ежегодном Конгрессе детских инфекционистов России | Декабрь  г.Москва | | Тхакушинова Н.Х.  Осипова И.Г.  Соболева Н.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 4. | Участие в ежегодном Всероссийском Конгрессе «Инфекционные болезни у детей» | Октябрь  г.Санкт-Петербург | | Тхакушинова Н.Х.  Осипова И.Г.,  Соболева Н.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 5. | Участие в конгрессе «Человек и лекарство» | Апрель  г.Москва | | Соболева Н.Г. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 6. | Подготовка и представление документов в МЗ КК на сотрудников ГБУЗ «СКДИБ» для награждений и присвоение званий. | До марта 2013г. | | Леденко Л.А.  Самогова С.М.  Колдеева И.Е. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 7. | Участие в краевых, окружных и российских конференциях по вопросам инфекционной патологии (в соответствии с планом министерства здравоохранения Краснодарского края, Министерства здравоохранения и социального развития РФ). | В течение  года | | Леленко Л.А.  Осипова И.Г.  Борданов В.П.  Павликова Н.А.  Заведующие отделениями, врачи-педиатры | | Тхакушинова Н.Х. |
| 8. | Усовершенствование и повышение квалификации персонала на местных и центральных базах:  - цикл повышения квалификации на базе ГБО ВПО «КубГМУ» ФПК и ППС по педиатрии;  - цикл повышения квалификации медицинских сестер на базе Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. | 2-4 квартал 2013г.  По согласованию | | Леденко Л.А.  Павликова Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 9. | Проведение краевых конференций:  9.1. «Организация лечебного питания в стационаре. Принципы диетотерапии детей при различной патологии в разные возрастные периоды. Использование лечебных молочных смесей». | Март | | ЛеденкоЛ.А.  Осипова И.Г.  Подольский В.В.  Заведующие профильными отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 9.2. «Острые кишечные инфекции у детей. Диагностика, лечение на догоспитальном этапе и в стационаре. Инфузионная терапия при ОКИ у детей. Комплексный подход в лечении вирусных диарей. Тактика ведения детей с сочетанным поражением желудочно-кишечного и респираторного тракта». | Апрель | |
| 9.3. «Клинико-анамнестический алгоритм выявления детей, предрасположенных к развитию осложнений после вакцинации. Принципы работы с родителями при проведении прививок детям в лечебно-профилактических учреждениях. Объем минимального обязательного иммунологического обследования детей накануне вакцинации» | Июнь | |
| 9.4. «Острые респираторные инфекции у детей. Грипп у детей. Диагностика и профилактика. Современные подходы в диагностике и терапии. Вакцинопрофилактика». | Сентябрь | |
|  | |
| 10. | Врачебные конференции | Ежемесячно, в соответствии с планом | | Леденко Л.А. Осипова И.Г.  Заведующие  отделениями | | Тхакушинова Н.Х. |
| 11. | Аттестация среднего медперсонала на соответствие занимаемой должности. | В течение года | | Павликова Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 12. | Подготовка плана аттестации на присвоение квалификационных категорий среднему медицинскому персоналу. | В течение года | | Павликова Н.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 13 | Подготовка плана аттестации на присвоение квалификационных категорий врачам – педиатрам и врачам других специальностей. | В течение года | | Леденко Л.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 14. | Проведение семинаров для медицинских сестер по требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"**,** ВБИ, ВИЧ-инфекции, гепатитам, | 1 раз  в 2 месяца | | Павликова Н.А.  Носиков Д.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 15. | Организация обучения электротехнического персонала для подтверждения группы допуска по электробезопасности.  - Организация обучения лифтеров.  -Организация обучения автоклавиров.  - Обучение инженера-энергетика на получение удостоверения ответственного за тепловое хозяйство учреждения. | В течение  года | | Шевченко В.М. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 16. | Анализ укомплектованности кадрами. Ведение регистра медицинских работников. | 1 раз в квартал | | Самогова С.М.  Колдеева И.Е. | | Тхакушинова Н.Х. |
| **Научная организация труда** | | | | | | |
| 1. | Автоматическое определение всех групп микроорганизмов и чувствительности к антибиотикам | В течение  года | | Самойлова Л.П.  Курочкина Т.П.  Захаренко Г.А.  Пермякова Н.В.  Родина Т.А. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 2. | Внедрение исследований на стрептококк по группам А,В,С,D,F и G (по классификации Lancefield) с помощью реакции агглютинации латекса (РАЛ) | 1 кв. | | Самойлова Л.П.  Курочкина Т.П. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 3. | Техническая поддержка конференций, выставок, презентаций и т.д. | По мере  проведения | | Подольский В.В. | | Тхакушинова Н.Х. |
| 4. | Участие в ОН-ЛАЙН-конференциях. | В течение  года | | Леденко Л.А., Осипова И.Г.,  Подольский В.В. | | Тхакушинова Н.Х |
| 5. | Организация работы в МИСах медицинского персонала. | В течение  года | | Подольский В.В. | | Тхакушинова Н.Х. |

Заместитель главного врача

по организационно-методической работе Л.А.Леденко